ส่วนที่ 1  บทนำ

-----------------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในท้องถิ่นหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย          ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน   Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน      เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

สภาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

รายงานผล

ภายในเดือนธันวาคม

เสนอ

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาของ อปท.

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล

----------------

1. 	แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่ อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของ ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและ สามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า

ยุทธศาสตร์ชาติ

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของ ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้อง กำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่ การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และ สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ พัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม

(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยมีสาระสำคัญ ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

มีเป้าหมายทั้งในการ สร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม โลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นใน กระบวนการยุติธรรม

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและ ชายฝั่งทะเล

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความ ร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับ ประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 				(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลัง ป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา แล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้ กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริม การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ สังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐาน ของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการ ใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม รูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็น แหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆ เป็นต้น

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย      มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  			(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง  			(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและ สร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ เป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร จัดการสุขภาพ

(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย

(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกใน การสนับสนุนการพัฒนา

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความ มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมี ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม สีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มี ประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ อุทกภัยอย่างบูรณาการ

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ

(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.  วิสัยทัศน์

“คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย

ก้าวไกลสู่แหล่งพลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

2.  ยุทธศาสตร์

1.  ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

3.  เป้าประสงค์

พันธกิจ/ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง (Mission)

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์อื่นที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตของท้องถิ่น

2.  เพิ่มศักยภาพในการจัดหาพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับการทำเกษตรกรรม และป้องกันปัญหาภัยแล้ง

3.  เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร และส่งเสริมทักษะอาชีพให้ประชาชน

4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.  อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ ป้องกันและแก้ไขมลภาวะอย่างยั่งยืน

6.  ส่งเริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพบริหารจัดการองค์การเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

7.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในด้านการท่องและบริการในท้องถิ่นให้ครอบคลุม

4.  ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย / กลยุทธ์

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

# เป้าหมาย

# การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

# แนวทางการพัฒนา

1.   การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ

2.   การก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะที่พึงได้รับ

3.   ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

4.   โครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆและบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

# ตัวชี้วัด

1.  จำนวนการก่อสร้าง  การปรับปรุง  ถนน และทางระบายน้ำดีขึ้น

2.  จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

3.  จำนวนปริมาณการก่อสร้าง และขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน

4.  จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ  เช่น  โทรศัพท์สาธารณะ  และบริการด้านสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

# เป้าหมาย

1. มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตร รวมถึงแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

# แนวทางการพัฒนา

1.  การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

2.  การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

1.  การสานต่อแนวทางพระราชดำริเพิ่มขึ้น

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

เป้าหมาย

ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ และเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ความรู้

# แนวทางการพัฒนา

1.  การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

2.  การเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

# ตัวชี้วัด

1.  จำนวนประชาชนที่มีทักษะในการผลิตผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

# เป้าหมาย

# คุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบคลุมทุกด้าน

# แนวทางการพัฒนา

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและอนามัย

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

7.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

# ตัวชี้วัด

1.  ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลห้วยบงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

# เป้าหมาย

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ป้องกันแก้ไขมลภาวะ

# แนวทางการพัฒนา

1.  การปรับปรุง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.  การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ

# ตัวชี้วัด

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตำบลห้วยบงได้รับการจัดการดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

# เป้าหมาย

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนาตำบล

# แนวทางการพัฒนา

1. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2. การส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงบริหารงานเพื่อการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

3.  การพัฒนารายได้

# ตัวชี้วัด

1. ประชาธิปไตยในชุมชนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

เป้าหมาย

จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล

แนวทางการพัฒนา

1.  การพัฒนาประชาสัมพันธ์ และตลาดท่องเที่ยว

2.  พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรท่องเที่ยว

3.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม

ตัวชี้วัด

1.  การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวภายในตำบล

1.2	การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา | ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ดำเนินการจริง |
| ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโล จิสติกส์ | การส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนฯ | การพัฒนาระบบโรจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางภาคอีสาน | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 168 | 4 |
| ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมฯ | พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลกฯ | ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร | 27 | - |
| ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมฯ | พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ | ด้านการพัฒนาสังคม | 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | 19 | 2 |
| การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม | การสร้าง ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและฯ | พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ | ด้านการพัฒนาสังคม | 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ | 129 | 20 |
| การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การยกระดับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม | พัฒนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | .ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18 | 1 |
| การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ | - | ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 51 | 7 |
| ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ด้านการเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | การยกระดับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม | พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ | ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา | 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 9 | - |
|  |  |  |  |  | รวม | 421 | 34 |

1.3 	การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | ดำเนินการจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ด้านการเศรษฐกิจ | อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | กองคลัง สำนักปลัด | 4 | 913,500 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร | ด้านการเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักปลัด | กองคลัง | - | - |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | ด้านบริการชุมชนและสังคม | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | กองคลัง | 2 | 412,275 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ | - ด้านบริหารทั่วไป - ด้านบริการชุมชนและสังคม | - แผนงานบริหารทั่วไป - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ - แผนงานรักษาความสงบภายใน - แผนงานงบกลาง | - สำนักปลัด - กองการศึกษา - กองสาธารณสุข - กองสวัสดิการสังคม | กองคลัง | 20 | 20,835,761.62 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - ด้านบริการชุมชนและสังคม - ด้านการเศรษฐกิจ | - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานการเกษตร | กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัด | กองคลัง | 1 | 49,450 |
| 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ด้านบริหารทั่วไป | - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ - แผนงานเคหะชุมชน - แผนงานงบกลาง | - สำนักปลัด - กองช่าง | กองคลัง | 7 | 1,375,144 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | - ด้านบริการชุมชนและสังคม | - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ (งานส่งเสริมการท่องเที่ยว) | - สำนักปลัด - กองการศึกษาฯ | กองคลัง | - | - |
| รวม |  |  |  |  | 34 | 23,586,130.62 |

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | - | - | - | - | - | - | 7 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | 2 | 66.67 | - | - | 1 | 33.33 | - | - | - | - | 3 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 20 | 71.43 | - | - | 8 | 28.57 | - | - | - | - | 28 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 16.67 | - | - | 5 | 83.33 | - | - | - | - | 6 | 100 |
| 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 7 | 53.85 | - | - | 6 | 56.15 | - | - | - | - | 13 | 100 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 34 | 59.65 | 3 | 5.26 | 20 | 35.09 | - | - | - | - | 57 | 100 |

จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 59.65 ของโครงการทั้งหมด อยู่ระหว่าง		        ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 5.26 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 35.09

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1.4  จำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซีล บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางไฮ – บ้านนายถาวร) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | - | 851,000 (ผูกพัน) |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซีล บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 17 (จากศาลตาปู่ – ราชสีมากรีน) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | - | 905,000 (ผูกพัน) |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่ที่ 1 (เส้นที่ 1 จากบ้านนายผล – บ้านนายเอกลักษณ์ เส้นที่ ๒ จากบ้านนายเตย – บ้านนายนวย) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | - | 417,900 (ผูกพัน) |
| 4 | โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกราดน้อย หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายใจ – บ้านนางมาริษา) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | 241,000 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ารังงาม หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายวิโยค – บ้านนางอ๊อด) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | 298,000 |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับยาง หมู่ที่ 7 (จากบ้านบุญมี (คุ้มซับแห้ง) – กังหันลม) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | 285,000 |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11 (จากถนนลาดยาง – บ้านนายบุญสี) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | 89,500 |  |
| รวม |  | 913,500 |  |

2.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |
| รวม |  |  |  |

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทำ | 38,895 |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลห้วยบง | 373,380 |  |
| 3 | 3.1 แผนงานการเกษตร โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม |  | 412,275 |  |

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป โครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีในชุมชน | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | 4.1 แผนงานการศึกษา ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | 4,156,000 |  |
| 3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการจัดหาสื่อการ เรียนสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน) | 379,100 |  |
| 4 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 122,986 | (รอบ 1) |
| 5 | โครงการพาน้องท่องโลก(ทัศนศึกษานอกสถานที่) | - | ไม่ได้ดำเนินการ (รอบ1) |
| 6 | โครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ห้วยบงเกมส์ | 287,901 |  |
| 9 | ค่าอาหารเริม (นม) | 1,542,230.62 |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) | 1,068,940 |  |
| 11 | 4.2 แผนงานสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | 57,030 |  |
| 12 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 10,245 |  |
| 13 | โครงการพระราชดำริสาธารณสุข (จำนวน 25 หมู่บ้าน) | 480,000 |  |
| 14 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 15 | โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน | 380,461 |  |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 17 | 4.4 แผนงานสร้างความแข้มแข็งของชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี | 53,135 |  |
| 18 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลห้วยบง | 33,681 |  |
| 19 | โครงการจัดตั้งด่านตรวจร่วมกับสถานีตำรวจและ รพ.ส่งเริมสุขภาพตำบล | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 20 | 4.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 165,392 |  |
| 21 | 4.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 30,000 |  |
| 22 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา | 70,000 |  |
| 23 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน อาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 24 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ | 22,180 |  |
| 25 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 75,380 |  |
| 26 | 4.7 แผนงานงบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 30,000 |  |
| 27 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9,894,300 |  |
| 28 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,976,800 |  |
| รวม |  | 20,83,5761.62 |  |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1 แผนงานสาธารณสุข โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนในเขตตำบลห้วยบง | 49,450 |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมธนาคารขยะในชุมชน | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | 5.2 แผนงานการเกษตร โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการปลูกป่าชุมชน | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม |  | 49,450 |  |

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการประเมินผลสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของประชาชนในตำบล | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการกิจกรรม 5 ส. ของ อบต. ห้วยบง | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 371,480 |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.ห้วยบง | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการฝึกอบรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชน | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน | 690 |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการชำระภาษี | 5,000 |  |
| 9 | โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 15,220 |  |
| 11 | 6.3 แผนงานงบกลาง สำรองจ่าย | 515,419 |  |
| 12 | สมทบกองทุนประกันสังคม | 131,335 |  |
| 13 | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 335,000 |  |
| รวม |  | 1,375,144 |  |

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |
| รวม |  |  |  |

รวมจำนวนโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 57 โครงการ ดำเนินจริง 34 โครงการ

เบิกจ่าย 23,586,130.62 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม

ครั้งที่ 1/2562

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนผิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 | 217,000 | 215,000 | 2,000 |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนผิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 | 497,000 | 495,000 | 2,000 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนผิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 | 242,000 | 240,000 | 2,000 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซีล หมู่ 2 | 1,188,000 | 1,185,034 | 2,966 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซีล หมู่ 19 | 959,000 | 956,000 | 3,000 |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซีล หมู่ 20 | 494,000 | 488,000 | 6,000 |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซีล หมู่ 21 | 314,000 | 310,000 | 4,000 |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 6 | 406,000 | 400,000 | 6,000 |  |
| รวม |  | 4,317,000 | 4,289,034 | 27,966 |  |

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม

ครั้งที่ 2/2562

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนผิจราจรดินลูกรัง หมู่ 1 | 276,000 | 275,000 | 1,000 |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนผิจราจรหินคลุก หมู่ 6 | 662,000 | 576,500 | 85,500 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซีล หมู่ 3 | 2,301,000 | - | - | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซีล หมู่ 5 | 1,551,000 | 1,006,400 | 544,600 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซีล หมู่ 18 | 482,000 | 478,000 | 4,000 |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ 4 | 648,000 | 554,000 | 94,000 |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 | 349,000 | 347,000 | 2,000 |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 | 329,000 | 326,000 | 3,000 |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 | 265,000 | 263,000 | 2,000 |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 | 470,000 | 465,000 | 5,000 |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 | 451,000 | 446,000 | 5,000 |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 | 339,000 | 336,000 | 3,000 |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 24 | 418,000 | 414,000 | 4,000 |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 25 | 375,000 | 372,000 | 3,000 |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 3 | 528,000 | 448,000 | 80,000 |  |
| รวม |  | 9,444,000 | 6,306,900 | 836,100 |  |

รวมจำนวนโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 13,761,000  เบิกจ่าย จำนวน 22 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 10,595,934 บาท ยอดคงเหลือ 864,066  บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,301,000  บาท

# 1.5  รายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                                                                                                               ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

# (ข้อมูลจากระบบ e – plan)

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | งบกลาง | เงินช่วยพิเศษ | - | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,600.00 | 1,400.00 | 10/10/2562 |
| 2 | - | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | 161,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,335.00 | 29,975.00 | 10/10/2562 |
| 3 | - | งบกลาง | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | 10,391,800.00 | 0.00 | 151,200.00 | 0.00 | 9,894,300.00 | 346,300.00 | 10/10/2562 |
| 4 | - | งบกลาง | เบี้ยยังชีพคนพิการ | - | 1,826,400.00 | 151,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976,800.00 | 800.00 | 10/10/2562 |
| 5 | - | งบกลาง | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 42,000.00 | 10/10/2562 |
| 6 | - | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | - | 335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,000.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 7 | - | งบกลาง | - | - | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,168.00 | 3,832.00 | 10/10/2562 |
| 8 | - | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยบง (สปสช.) | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,058.00 | 23,942.00 | 10/10/2562 |
| 9 | - | งบกลาง | สำรองจ่าย | - | 1,035,340.00 | 200,000.00 | 370,000.00 | 143,500.00 | 515,419.00 | 206,421.00 | 10/10/2562 |
|  | รวมหมวดงบกลาง |  |  |  | 14,021,850.00 | 411,200.00 | 521,200.00 | 143,500.00 | 13,113,680.00 | 654,670.00 |  |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | งานส่งเสริมการเกษตร | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 10/10/2562 |
| 11 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 150,000.00 | 100,000.00 | 111,000.00 | 13,980.00 | 124,200.00 | 820.00 | 10/10/2562 |
| 12 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 471,382.00 | 174,618.00 | 10/10/2562 |
| 13 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 590,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 10/10/2562 |
| 14 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 300,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 24,300.00 | 259,966.00 | 80,734.00 | 10/10/2562 |
| 15 | งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 260,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 180,636.00 | 110,364.00 | 10/10/2562 |
| 16 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 415,000.00 | 150,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 435,937.00 | 44,063.00 | 10/10/2562 |
| 17 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450.00 | 48,650.00 | 17,900.00 | 10/10/2562 |
| 18 | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (2) โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (1) โครงการปลูกป่าชุมชน | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10/10/2562 |
| 20 | งานส่งเสริมการเกษตร | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (3) โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 10/10/2562 |
| 21 | งานส่งเสริมการเกษตร | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (2) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10/10/2562 |
| 22 | งานส่งเสริมการเกษตร | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10/10/2562 |
| 23 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (2) ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10/10/2562 |
| 24 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 1,940.00 | 4,840.00 | 3,220.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,392.00 | 54,608.00 | 10/10/2562 |
| 26 | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการรัฐพิธีต่างๆ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 10/10/2562 |
| 27 | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ห้วยบงเกมส์ | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287,901.00 | 12,099.00 | 10/10/2562 |
| 28 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (7) โครงการจัดตั้งด่านตรวจร่วมกับสถานีตำรวจและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10/10/2562 |
| 29 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (6) โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,220.00 | 14,780.00 | 10/10/2562 |
| 30 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (5) โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (4) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลห้วยบง | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,681.00 | 42,319.00 | 10/10/2562 |
| 32 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (3) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลห้วยบง | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,380.00 | 146,620.00 | 10/10/2562 |
| 33 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (2) โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทำ | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,895.00 | 46,105.00 | 10/10/2562 |
| 34 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (1) โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,135.00 | 22,865.00 | 10/10/2562 |
| 35 | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (3) โครงการส่งเสริมธนาคารขยะในชุมชน | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10/10/2562 |
| 36 | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (1) โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนในเขตตำบลห้วยบง | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,450.00 | 550.00 | 10/10/2562 |
| 38 | งานโรงพยาบาล | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (4) โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 380,461.00 | 430,539.00 | 10/10/2562 |
| 39 | งานโรงพยาบาล | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10/10/2562 |
| 40 | งานโรงพยาบาล | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,245.00 | 39,755.00 | 10/10/2562 |
| 41 | งานโรงพยาบาล | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,030.00 | 12,970.00 | 10/10/2562 |
| 42 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,440.00 | 9,494.00 | 5,066.00 | 10/10/2562 |
| 43 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0.00 | 271,200.00 | 0.00 | 0.00 | 106,220.00 | 164,980.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (6) โครงการประชุมผู้ปกครอง | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 10/10/2562 |
| 45 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (5) โครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 46 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (4) โครงการพาน้องท่องโลก (ทัศนศึกษานอกสถานที่) | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 47 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,986.00 | 27,014.00 | 10/10/2562 |
| 48 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน) | 379,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,100.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 49 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | 1,092,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,940.00 | 23,760.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 23,480.00 | 37,520.00 | 10/10/2562 |
| 51 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ | 60,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 22,180.00 | 17,820.00 | 10/10/2562 |
| 52 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 170,000.00 | 0.00 | 65,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 | 10/10/2562 |
| 53 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (2) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 54 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (1) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 55 | การรักษาความสงบภายใน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 0.00 | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 | 75,380.00 | 120.00 | 10/10/2562 |
| 56 | งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (5) โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (4) โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการชำระภาษี | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 58 | งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (3) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 10/10/2562 |
| 59 | งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (2) โครงการภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 19,310.00 | 10/10/2562 |
| 60 | งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 23,400.00 | 10/10/2562 |
| 61 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (8) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.ห้วยบง | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (7) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 450,000.00 | 0.00 | 78,520.00 | 0.00 | 371,480.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 63 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (6) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชน | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 10/10/2562 |
| 64 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (5) โครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีในชุมชน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10/10/2562 |
| 65 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (4) โครงการกิจกรรม 5 ส. ของ อบต.ห้วยบง | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10/10/2562 |
| 66 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 10/10/2562 |
| 67 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,482.00 | 35,518.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | (1) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | 4,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,291.00 | 7,709.00 | 10/10/2562 |
| 69 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,393.11 | 53,606.89 | 10/10/2562 |
| 70 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,876.03 | 32,123.97 | 10/10/2562 |
| 71 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,790.00 | 26,210.00 | 10/10/2562 |
| 72 | งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,040.00 | 21,960.00 | 10/10/2562 |
| 73 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ | 100,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 137,877.01 | 22,122.99 | 10/10/2562 |
|  | รวมหมวดค่าใช้สอย |  |  |  | 8,907,800.00 | 1,431,700.00 | 915,020.00 | 210,110.00 | 5,556,700.15 | 3,657,669.85 |  |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | - | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,505.00 | 20,495.00 | 10/10/2562 |
| 75 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | ค่าใช้จ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,191.00 | 17,809.00 | 10/10/2562 |
| 76 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | ค่าใช้จ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,847.00 | 29,153.00 | 10/10/2562 |
| 77 | งานบริหารงานคลัง | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | ค่าใช้จ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,700.00 | 300.00 | 10/10/2562 |
| 78 | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | ค่าใช้จ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน | 70,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 147,626.50 | 2,373.50 | 10/10/2562 |
| 79 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าวัสดุ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 299,690.00 | 310.00 | 10/10/2562 |
| 80 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าวัสดุ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10/10/2562 |
| 81 | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุไฟฟ่า | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 | 2,470.00 | 10/10/2562 |
| 82 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุงานบ้านงานครัว | ค่าใช้จ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ | 50,000.00 | 16,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 42,875.00 | 3,125.00 | 10/10/2562 |
| 83 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าวัสดุ | วัสดุงานบ้านงานครัว | ค่าใช้จ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,681.00 | 319.00 | 10/10/2562 |
| 84 | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุงานบ้านงานครัว | ค่าใช้จ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,974.00 | 26.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าวัสดุ | ค่าอาหารเสริม (นม) | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | 2,441,250.00 | 0.00 | 0.00 | 747,288.38 | 1,542,230.62 | 151,731.00 | 10/10/2562 |
| 86 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าวัสดุ | วัสดุก่อสร้าง | ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,795.35 | 23,204.65 | 10/10/2562 |
| 87 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุก่อสร้าง |  | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,614.00 | 5,386.00 | 10/10/2562 |
| 88 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าวัสดุ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.30 | 49,261.70 | 10/10/2562 |
| 89 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10/10/2562 |
| 90 | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10/10/2562 |
| 91 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,717.00 | 17,036.78 | 79,246.22 | 10/10/2562 |
| 92 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,202.00 | 164,819.80 | 10,978.20 | 10/10/2562 |
| 93 | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 6,876.50 | 173,945.45 | 19,178.05 | 10/10/2562 |
| 94 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 300,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 211,413.00 | 13,587.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | งานส่งเสริมการเกษตร | ค่าวัสดุ | วัสดุการเกษตร | ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุการเกษตร | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,020.00 | 13,980.00 | 10/10/2562 |
| 96 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุการเกษตร | ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | 11,760.00 | 10/10/2562 |
| 97 | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุการเกษตร | ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร | 10,000.00 | 68,520.00 | 0.00 | 0.00 | 69,500.00 | 9,020.00 | 10/10/2562 |
| 98 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุเครื่องแต่งกาย | ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | 50,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 25,550.00 | 8,450.00 | 10/10/2562 |
| 99 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าวัสดุ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ค่าใช้จ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้วัสดุคอมพิวเตอร์ | 70,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,450.00 | 69,240.00 | 310.00 | 10/10/2562 |
| 100 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | 100.00 | 10/10/2562 |
| 101 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าวัสดุ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,740.00 | 59,880.00 | 9,380.00 | 10/10/2562 |
| 102 | งานบริหารงานคลัง | ค่าวัสดุ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,460.00 | 1,540.00 | 10/10/2562 |
| 103 | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 100,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 159,230.00 | 770.00 | 10/10/2562 |
| 104 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าวัสดุ | วัสดุเครื่องดับเพลิง | ค่าใช้จ่ายซื้วัสดุเครื่องดับเพลิง | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุอื่น | ค่าใช้จ่ายจัดซื้อถังขยะ จำนวน 150 ใบ ๆ 600 บาท | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 3,000.00 | 10/10/2562 |
| 106 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าวัสดุ | วัสดุอื่น | 1. กระจกโค้งจราจร 2. วัสดุอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ อปพร. | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,900.00 | 100.00 | 10/10/2562 |
|  | รวมหมวดค่าวัสดุ |  |  |  | 4,612,250.00 | 734,520.00 | 111,000.00 | 833,273.88 | 3,830,132.80 | 572,363.32 |  |
| 107 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า | ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ | 36,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,040.41 | 6,959.59 | 10/10/2562 |
| 108 | งานบริหารทั่วไป | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า | ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,989.55 | 138,010.45 | 10/10/2562 |
| 109 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 4,406.00 | 10/10/2562 |
| 110 | งานบริหารทั่วไป | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 9,040.00 | 10/10/2562 |
| 111 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการโทรศัพท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการ อบต.ห้วยบงตามภารกิจ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,623.81 | 3,376.19 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | งานบริหารทั่วไป | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการโทรศัพท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการ อบต.ห้วยบงตามภารกิจ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,871.61 | 16,128.39 | 10/10/2562 |
| 113 | งานบริหารงานคลัง | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการไปรษณีย์ | ค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการไปรษณ๊ย์ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114.00 | 8,886.00 | 10/10/2562 |
| 114 | งานบริหารทั่วไป | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการไปรษณีย์ | ค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการไปรษณ๊ย์ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.00 | 4,167.00 | 10/10/2562 |
| 115 | งานบริหารทั่วไป | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | ค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการสื่สารและโทรคมนาคม | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,523.16 | 9,476.84 | 10/10/2562 |
|  | รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค |  |  |  | 328,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,549.54 | 200,450.46 |  |
| 116 | การรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 250.00 | 10/10/2562 |
| 117 | การรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2) เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 150.00 | 10/10/2562 |
| 118 | การรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 100.00 | 10/10/2562 |
| 119 | งานบริหารงานคลัง | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3) โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 10/10/2562 |
| 120 | งานบริหารงานคลัง | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2) เก้าอี้สำนักงาน | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 10/10/2562 |
| 121 | งานบริหารงานคลัง | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1) โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (กระจกใส) | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 2,500.00 | 10/10/2562 |
| 123 | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (แบบทึบ) | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 10/10/2562 |
| 124 | การรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | รถยนต์บรรทุก( ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | 814,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 738,000.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 125 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ไฟฟ้าส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ | 499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,500.00 | 3,000.00 | 10/10/2562 |
| 126 | การรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 127 | การรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | (2) ข้อต่อสามทางสวมเร็ว | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 128 | การรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | (1) ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 9,000.00 | 10/10/2562 |
| 129 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา | เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 25,000.00 | 10/10/2562 |
| 130 | การรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | 200.00 | 10/10/2562 |
|  | รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ |  |  |  | 2,242,300.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 2,071,600.00 | 94,700.00 |  |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (8) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังผาแดง หมู่ 11 (จากถนนลาดยาง-บ้านนายบุญสี) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | 92,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 132 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (7) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับยาง หมู่ 7 (จากบ้านนายบุญมี(คุ้มซับแห้ง)-กังหันลม) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | 291,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 285,000.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 133 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (6) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ารังงาม หมู่ 3 (จากบ้านนายวิโยค-บ้านนางอ๊อด) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | 303,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 134 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (5) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกราดน้อย หมู่ 2 (จากบ้านนายใจ-บ้านนางมาริษา) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | 247,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 241,000.00 | 0.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (4) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่ 1 (เส้นที่1 จากบ้านนายผล-บ้านนายเอกลักษณ์ เส้นที่ 2 จากบ้านนายเตย-บ้านนายนวย) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | 543,000.00 | 0.00 | 125,100.00 | 417,900.00 | 0.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 136 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซีล บ้านถ้ำเต่า หมู่ 17 (จากศาลตาปู่-ราชสีมากรีน) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | 916,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 137 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซีล บ้านหนองใหญ่ หมู่ 8 (จากบ้านนางไฮ-บ้านนายถาวร) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | 863,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 851,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
| 138 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | (1) เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10/10/2562 |
| 139 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | (1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 850,000.00 | 474,600.00 | 0.00 | 0.00 | 842,500.00 | 482,100.00 | 10/10/2562 |

| ลำดับที่ | งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ณ วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 50,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 10/10/2562 |
|  | รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  | 4,205,000.00 | 634,600.00 | 167,600.00 | 2,273,900.00 | 1,756,000.00 | 642,100.00 |  |
| 141 | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | โครงการประเมินผลสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของประชาชนในตำบล | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10/10/2562 |
|  | รวมหมวดรายจ่ายอื่น |  |  |  | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 142 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวัน | 4,204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,156,000.00 | 48,000.00 | 10/10/2562 |
| 143 | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนเอกชน | โครงการพระราชดำริสาธารณสุข หมู่ที่ 1-25 จำนวน 25 หมู่บ้าน | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 20,000.00 | 10/10/2562 |
| 144 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านขุนทด | 600,000.00 | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 | 792,985.74 | 14.26 | 10/10/2562 |
|  | รวมหมวดเงินอุดหนุน |  |  |  | 5,304,000.00 | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428,985.74 | 68,014.26 |  |

ข้อมูล ณ 22/11/2562

ส่วนที่ 3 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

-------

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1	ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

- ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  รวมจำนวน 7 โครงการ ดำเนินการจริง 4 โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน รวมจำนวน 3 โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ 	ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมจำนวน 28 โครงการ ดำเนินการจริง             20 โครงการ  ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน     6 โครงการ ดำเนินการจริง 1 โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 13 โครงการ ดำเนินการจริง 7 โครงการ รวมโครงการทั้งสิ้น 57 โครงการ ดำเนินการจริง 34 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 20 โครงการ สรุปโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 59.65 ของโครงการทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 5.26 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 35.09 ถือว่ายังดำเนินการแต่ละยุทธศาสตร์ยังไม่ครบทุกโครงการ ของแต่ละยุทธศาสตร์

1.2	ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

- การดำเนินโครงการยังไม่สำเร็จตามเป้าหมายหรือครอบคลุมทุกด้าน

1.3	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- ยังดำเนินการล่าช้าในบางโครงการ

1.4	ผลสำเร็จที่วัดได้

-

2. ข้อเสนอแนะ

- ควรชี้แจงรายละเอียด การจัดซื้อ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ว่าจัดซื้อได้จำนวนเท่าใด ช่วงเวลาใด

- การวัดผลสำเร็จควรมีแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความพึงพอใจ

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการทุกไตรมาส เพื่อติดตามการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง